## Tareas
Check list |  | 2/27 completadas
✓ | Fecha | Tarea
TRUE | 15/10 al 20/10 | 📋 Redactar documento base con descripción del bot, propósito, usuarios, contexto y objetivos.
FALSE | 15/10 al 20/10 | 🤝 Definir roles del equipo (quién hace datasets, entrevistas, backend, frontend, etc.).
FALSE | 15/10 al 20/10 | 🧠 Crear mapa funcional del bot (inputs: texto, voz, imagen → outputs: respuesta, alerta, contacto humano).
FALSE | 15/10 al 20/10 | 🧩 Definir tecnologías: modelo base (Grok, Vertex, u otro), entorno (Python, Make, n8n, etc.).
FALSE | 15/10 al 20/10 | 💬 Revisión del documento con feedback del grupo y del docente.
FALSE | 15/10 al 20/10 | ✅ Preparar guion de spitch de esta primera parte bien breve (2-3 minutos) para futuras presentaciones.
FALSE | 21/10 al 27/10 | 🧾 Crear el primer dataset base con frases, audios o ejemplos iniciales de interacción.
TRUE | 21/10 al 27/10 | 💬 Diseñar y validar cuestionario de entrevistas (mínimo 50 preguntas útiles).
FALSE | 21/10 al 27/10 | 📄 Crear formulario online (Google Forms o Typeform).
FALSE | 21/10 al 27/10 | 👥 Realizar entre 20 y 30 entrevistas piloto para ajustar las preguntas.
FALSE | 21/10 al 27/10 | 📊 Empezar a sistematizar los primeros datos recolectados.
FALSE | 28/10 al 3/11 | 🧮 Recolectar 100 respuestas completas del formulario.
FALSE | 28/10 al 3/11 | 🧹 Hacer limpieza y etiquetado del dataset (clasificar emociones, temas, tipo de ayuda, etc.).
FALSE | 28/10 al 3/11 | 💾 Guardar dataset en formato CSV o JSON para usar en el modelo.
FALSE | 28/10 al 3/11 | 📘 Documentar fuentes, metodología de entrevistas y tratamiento de datos.
FALSE | 4/11 al 10/11 | 🧠 Seleccionar modelos Grok o equivalentes a usar (voz, imagen, texto).
FALSE | 4/11 al 10/11 | ⚙️ Entrenar y probar el modelo con los datasets creados.
FALSE | 4/11 al 10/11 | 🤖 Implementar detección de sentimientos (positivo, negativo, alerta).
FALSE | 4/11 al 10/11 | 📲 Configurar respuesta empática + derivación a humano.
FALSE | 4/11 al 10/11 | ⏰ Testear funcionamiento 24/7 (deploy o simulación de disponibilidad continua).
FALSE | 4/11 al 10/11 | 🧾 Documentar arquitectura, scripts y pruebas.
FALSE | 11/11 al 15/11 | 🎨 Crear logo e identidad visual del bot.
FALSE | 11/11 al 15/11 | 🌐 (Opcional) Diseñar landing o frontend simple para mostrar el bot (HTML/CSS o Webflow).
FALSE | 11/11 al 15/11 | 📑 Redactar informe final con metodología, avances, resultados y aprendizajes.
FALSE | 11/11 al 15/11 | 🖼️ Preparar presentación visual (slides o video) con todas las etapas.
FALSE | 11/11 al 15/11 | 🧩 Ensayar la exposición oral y posibles preguntas del jurado.
FALSE | 11/11 al 15/12 | 🎬 (Opcional) Grabar demo del bot en acción.